## Matriz de riesgos
ID | Riesgo | Categoría | Causa | Consecuencia | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (P×I) | Clasificación | Estrategia | Plan de respuesta | Señal de alerta | Responsable | Estado
R-01 | Baja participación de integrantes del equipo | Equipo | Falta de tiempo o de compromiso; tareas entregadas a último momento. | Sobrecarga de una persona y atraso de las historias asignadas. | 5 | 4 | 20 | Alto | Mitigar | Tareas escalonadas por dependencia con fecha límite interna; si no hay Pull Request con avance a la fecha, la historia se reasigna (Issues #42 a #56). | Issue sin Pull Request al llegar su fecha límite. | Vigabriel Arista Alexander | Ocurrió (Sprints 1 y 2) · en seguimiento
R-02 | Dependencia de una sola persona del equipo | Equipo | El conocimiento del sistema está concentrado en un integrante. | Si esa persona no puede continuar, el proyecto se detiene. | 4 | 5 | 20 | Alto | Mitigar | Documentar la instalación y el diseño (README, backlog, informe), respaldos por sprint e integración continua para que cualquiera pueda retomar. | Un solo autor en el historial de commits. | Vigabriel Arista Alexander | En seguimiento
R-03 | Atraso respecto del cronograma del sprint | Planificación | Estimaciones optimistas, dependencias entre historias o imprevistos. | Historias sin terminar en la entrega. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Ordenar por dependencias, empezar por las historias base y aplicar la regla de recorte del backlog (sección 6.2): primero se recortan las de menor prioridad. | Más del 30 % de los puntos sin terminar a mitad del sprint. | Vigabriel Arista Alexander | En seguimiento
R-04 | Cambios en los requisitos u observaciones del jurado | Requisitos | Revisión del docente o del jurado en cada defensa. | Retrabajo en historias ya entregadas. | 3 | 3 | 9 | Medio | Aceptar y mitigar | Criterios de aceptación verificables, reglas de negocio con código (RN-xx) y tiempo reservado al inicio de cada sprint para correcciones. | Observaciones nuevas en la defensa. | Vigabriel Arista Alexander | Ocurrió (Sprint 1) · resuelto
R-05 | Pérdida del código o de la base de datos | Técnico | Falla del equipo, borrado accidental o error en una migración. | Pérdida de trabajo o de datos de prueba. | 2 | 5 | 10 | Medio | Mitigar | Código en GitHub; respaldo por sprint (código y base) en la laptop, un USB y Google Drive; respaldo antes de cada migración. | Falta del respaldo del último sprint. | Vigabriel Arista Alexander | Controlado
R-06 | Exposición de datos personales o de claves | Seguridad | Subir respaldos o claves al repositorio público. | Filtración de correos o acceso indebido al sistema. | 2 | 5 | 10 | Medio | Evitar | Contraseñas con hash, claves en secretos de usuario fuera del repositorio, los respaldos .sql nunca se suben y se revisa el contenido antes de cada subida. | Archivos .sql, .env o claves en un Pull Request. | Vigabriel Arista Alexander | Controlado
R-07 | Errores en las migraciones de la base de datos | Técnico | Migraciones generadas automáticamente sin revisar. | Datos inválidos o usuarios sin poder entrar. | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Revisar cada migración antes de aplicarla, respaldo previo y probarla de ida y vuelta. | Columnas obligatorias sin valor por defecto. | Vigabriel Arista Alexander | Ocurrió (Sprint 2, defecto 8) · controlado
R-08 | Duplicados o pérdidas al sincronizar sin conexión | Técnico | Cortes de señal durante el envío o identificaciones repetidas. | Animales duplicados o registros perdidos. | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar | Cola de salida con identificador por registro, idempotencia en el servidor, estado «Conflicto» sin borrar y 21 pruebas automáticas. | Reportes de duplicados después de sincronizar. | Vigabriel Arista Alexander | Controlado
R-09 | Fallas o incompatibilidades de librerías externas | Técnico | Herramientas de terceros que cambian o fallan. | Funciones bloqueadas hasta encontrar una alternativa. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Versiones fijas, usar fuentes oficiales, instalar solo con aprobación y tener una alternativa probada. | Errores al instalar o compilar un paquete. | Vigabriel Arista Alexander | Ocurrió (Sprint 2, SQLite web) · resuelto
R-10 | Defectos que llegan a la entrega | Calidad | Casos no probados o pruebas manuales incompletas. | Fallas visibles en la defensa y pérdida de confianza. | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Pruebas automáticas por regla de negocio, integración continua obligatoria, pruebas manuales por criterio y registro de defectos. | Integración continua en rojo o defectos reabiertos. | Todo el equipo | En seguimiento
R-11 | Integrantes con poca experiencia en las tecnologías | Equipo | Primer uso de Flutter, ASP.NET Core o Git en el equipo. | Historias más lentas o con errores. | 4 | 3 | 12 | Medio | Mitigar | Guía de instalación en el README, tareas técnicas detalladas en cada Issue y código existente como ejemplo. | Preguntas repetidas o Pull Requests rechazados. | Todo el equipo | En seguimiento
R-12 | Decisiones pendientes del Product Owner | Negocio | Sin definir: límites del plan Superior, vencimiento de la prueba gratuita y proveedor de IA. | Funciones a medias o que cambian después. | 3 | 2 | 6 | Bajo | Aceptar | Dejar los valores configurables, no inventar cifras y registrar las decisiones pendientes en el backlog. | Historias bloqueadas por falta de definición. | Vigabriel Arista Alexander | Abierto
R-13 | Problemas del entorno de desarrollo | Técnico | Docker apagado, puertos ocupados o compilación bloqueada por el servidor en ejecución. | Pérdida de tiempo al probar. | 3 | 2 | 6 | Bajo | Mitigar | Guía paso a paso para levantar el sistema, docker-compose y comandos documentados. | Errores de conexión al iniciar el sistema. | Todo el equipo | Controlado
R-14 | Respuesta lenta del tablero o del asistente con muchos datos | Técnico | Consultas sin índices o que recorren todo el rancho. | No se cumple el criterio de 5 segundos. | 2 | 3 | 6 | Bajo | Mitigar | Consultas filtradas por rancho, índices en la base y pruebas con datos de volumen. | Tiempo de respuesta mayor a 5 segundos. | Lazcano Estrella Alejandro / Choquecallata Paco Roberto Carlos | Abierto (Sprint 3)
R-15 | Baja adopción por parte de los ganaderos | Negocio | Costumbre de registrar en papel y mala conectividad en el campo. | Pocos usuarios después del lanzamiento. | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Modo sin conexión, interfaz simple en español, prueba gratuita de 10 días y capacitación (ver Canvas). | Cuentas de prueba que no pasan a un plan. | Vigabriel Arista Alexander | Abierto
R-16 | Fallas de servicios externos (GitHub) | Externo | Integración continua en cola o errores temporales de la plataforma. | Demoras para unir cambios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aceptar | Reintentar más tarde, crear el Pull Request desde la web y verificar a mano si la integración continua no corre. | Integración continua sin iniciar después de 15 minutos. | Vigabriel Arista Alexander | Ocurrió (Sprint 2) · resuelto

## Mapa de calor
Mapa de calor de riesgos (probabilidad × impacto)
Probabilidad ↓ / Impacto → | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Mayor | 5 Crítico
5 Muy alta |  |  |  | R-01
4 Alta |  |  | R-11 | R-03 | R-02
3 Media |  | R-12 R-13 | R-04 R-09 | R-07 R-10 R-15
2 Baja |  | R-16 | R-14 | R-08 | R-05 R-06
1 Muy baja
Clasificación: Bajo (1 a 6) · Medio (8 a 12) · Alto (15 a 25)

## Escalas
Valor | Probabilidad | Impacto
1 | Muy baja: casi no debería ocurrir (menos del 10 %). | Insignificante: no afecta la entrega.
2 | Baja: podría ocurrir alguna vez (10 % a 30 %). | Menor: retrasos de horas, se resuelve en el sprint.
3 | Media: es posible que ocurra (30 % a 60 %). | Moderado: retrasa una historia o exige retrabajo.
4 | Alta: es probable que ocurra (60 % a 80 %). | Mayor: compromete varias historias o la calidad de la entrega.
5 | Muy alta: casi seguro o ya ocurrió (más del 80 %). | Crítico: impide la entrega o provoca pérdida de datos.
Nivel = probabilidad × impacto. Bajo (1 a 6) · Medio (8 a 12) · Alto (15 a 25).
Equipo: Calizaya Choque William Alejandro · Choquecallata Paco Roberto Carlos · Lazcano Estrella Alejandro · Vigabriel Arista Alexander
Actualizado al 14/10/2026 · Proyecto de Sistemas II