## Sprint 1
Backlog del sistema de inventarios
Plan inicial del sprint 1. La aplicación funcional está pendiente de implementación.
ID | Historia o tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Criterio de aceptación
HU01 | Diseñar las tres pantallas del prototipo | Alta | Terminado | ricardoNP51 | Abrir los formularios desde Inventario y volver al guardar o cancelar.
HU02 | Preparar documentación y modelo SQL inicial | Alta | Terminado | ricardoNP51 | Disponer de requisitos, Canvas, enlace Figma y esquema de categorías, productos y movimientos.
HU03 | Implementar listado y búsqueda de productos | Alta | Pendiente | ricardoNP51 | Consultar productos por código o nombre y filtrar por categoría.
HU04 | Implementar registro y edición de productos | Alta | Pendiente | ricardoNP51 | Validar código único, campos requeridos y cantidades no negativas.
HU05 | Implementar entradas y salidas de existencias | Alta | Pendiente | ricardoNP51 | Registrar movimiento y actualizar stock atómicamente; impedir stock negativo.
HU06 | Implementar alerta de stock bajo | Media | Pendiente | ricardoNP51 | Marcar productos con stock actual menor al mínimo.
HU07 | Implementar consulta de movimientos | Media | Pendiente | ricardoNP51 | Mostrar producto, tipo, cantidad, fecha y motivo de cada movimiento.
HU08 | Ejecutar pruebas funcionales | Alta | Pendiente | ricardoNP51 | Verificar las reglas del negocio y registrar resultados sin confundirlos con el prototipo.
| Tareas terminadas | 2
| Tareas totales | 8