## Backlog
Backlog del Sistema de Inventarios
Sprint 1 ¦ Equipo 3 ¦ 12 de octubre de 2026
ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Estado | Responsable | Criterio de aceptación | Sprint
HU-01 | Como administrador quiero registrar productos para mantener el catálogo actualizado. | Alta | 5 | Por hacer | Vania Guarachi | Código único y campos obligatorios validados. | 1
HU-02 | Como operador quiero buscar productos para conocer sus existencias. | Alta | 3 | Por hacer | Vania Guarachi | Búsqueda por código, nombre y categoría. | 1
HU-03 | Como operador quiero registrar entradas para incrementar el stock. | Alta | 5 | Por hacer | Vania Guarachi | La entrada actualiza el saldo y registra responsable. | 1
HU-04 | Como operador quiero registrar salidas para controlar los productos entregados. | Alta | 5 | Por hacer | Vania Guarachi | No admite cantidades mayores al stock disponible. | 1
HU-05 | Como administrador quiero ajustar existencias para corregir diferencias justificadas. | Media | 3 | Por hacer | Vania Guarachi | El ajuste exige motivo y conserva trazabilidad. | 1
HU-06 | Como responsable quiero ver alertas para reponer productos con stock bajo. | Media | 3 | Por hacer | Vania Guarachi | Lista productos con stock menor o igual al mínimo. | 1
HU-07 | Como responsable quiero consultar movimientos para auditar el inventario. | Media | 5 | Por hacer | Vania Guarachi | Filtra por producto, tipo y rango de fechas. | 2
HU-08 | Como administrador quiero gestionar usuarios para controlar los accesos. | Alta | 5 | Por hacer | Vania Guarachi | Permite crear usuarios y asignar roles. | 2
HU-09 | Como responsable quiero descargar reportes para compartir resultados. | Baja | 3 | Por hacer | Vania Guarachi | Exporta el reporte visible a un archivo. | 2
HU-10 | Como auditor quiero revisar la bitácora para identificar cambios relevantes. | Media | 3 | Por hacer | Vania Guarachi | Registra usuario, fecha, acción y elemento afectado. | 2