## Riesgos
Riesgos iniciales del sistema de inventarios
Registro cualitativo inicial. Las medidas describen acciones previstas, no incidentes reales.
ID | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Medida propuesta
R01 | Registrar códigos duplicados | Identificación ambigua del producto | Media | Alta | Validar el código y conservar una restricción UNIQUE en la base de datos.
R02 | Permitir salidas mayores al stock | Existencias negativas | Media | Alta | Validar la disponibilidad y registrar movimiento y actualización en una transacción.
R03 | Actualizar stock sin registrar movimiento | Pérdida de trazabilidad | Media | Alta | Centralizar las operaciones de existencias y exigir motivo y fecha.
R04 | Confundir prototipo con aplicación funcional | Expectativas incorrectas de la entrega | Media | Media | Documentar que el prototipo simula navegación y no persiste datos.
R05 | Sin escritura en el repositorio oficial | Imposibilidad de publicar directamente la rama | Alta | Media | Publicar en el fork y abrir Pull Request hacia main del repositorio oficial.
R06 | No conservar evidencias de avance y commits | Entrega incompleta o difícil de verificar | Media | Alta | Mantener enlaces y capturas de curso, rama, carpetas, README, commits y Pull Request.