## Riesgos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación
R-01 | Clasificación de catálogos no reconciliada, lo que impide reservar utensilios con certeza. | Alta | Alto | Reconciliar la clasificación con Inventario / Datos y bloquear la reserva de catálogos pendientes hasta su confirmación.
R-02 | Unidades físicas poco confiables (inventario, laboratorio, ubicación y estado operativo sin normalizar). | Alta | Alto | Normalizar los datos de las unidades antes del Sprint 1 y validar su calidad en el entorno de QA.
R-03 | El Contrato de Datos (Práctica, Grupo Académico, Requerimiento, Reserva, Préstamo, Incidente) no es aprobado o requiere cambios. | Media | Alto | No implementar las entidades desde el prototipo; obtener el dictamen de Datos (Encaja / Encaja con cambios / No encaja) y aplicar migración aditiva ensayada en QA.
R-04 | Reglas institucionales sin validar (responsables, aprobación de préstamos, formatos L-3 y L-5). | Media | Medio | Revisar el prototipo con la cliente y documentar las reglas aprobadas antes de implementar.