## Matriz de riesgos
Matriz de riesgos – Sistema Hospitalario
ID | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel | Plan de mitigación | Responsable
R-01 | Fuga o acceso no autorizado a datos clínicos de pacientes. | 2 | 5 | Medio | Control de acceso por roles, contraseñas cifradas y registro de accesos. | [Integrante 4]
R-02 | Cambios frecuentes en los requisitos durante el desarrollo. | 4 | 3 | Medio | Validar requisitos con el prototipo Figma y revisar el backlog en cada sprint. | [Integrante 2]
R-03 | Retraso en las entregas por falta de tiempo del equipo. | 3 | 4 | Medio | Planificar sprints cortos y hacer seguimiento semanal del backlog. | [Integrante 1]
R-04 | Conflictos de código al integrar el trabajo en GitHub. | 3 | 2 | Bajo | Usar GitHub Flow: una rama por equipo, commits pequeños y Pull Requests revisados. | [Integrante 1]
R-05 | Pérdida de información por fallas del servidor. | 2 | 5 | Medio | Copias de seguridad diarias de la base de datos. | [Integrante 4]
R-06 | Baja adopción del sistema por parte del personal. | 3 | 3 | Medio | Interfaz sencilla y capacitación inicial al personal. | [Integrante 3]