## Riesgos
Registro de Riesgos del Sistema de Inventarios
Escala: probabilidad e impacto de 1 a 5. Nivel = probabilidad x impacto.
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Respuesta | Responsable | Estado | Fecha de revisión
R-01 | Pérdida de datos por falta de respaldo. | 3 | 5 | 15 | Programar copias de seguridad y probar restauración. | Vania Guarachi | Abierto | 2026-10-19T00:00:00.000Z
R-02 | Registro de salidas con cantidad mayor al stock. | 4 | 5 | 20 | Validar existencias antes de confirmar la salida. | Vania Guarachi | Mitigado | 2026-10-19T00:00:00.000Z
R-03 | Códigos de producto duplicados. | 3 | 4 | 12 | Aplicar restricción única y validación en la interfaz. | Vania Guarachi | Abierto | 2026-10-26T00:00:00.000Z
R-04 | Acceso de usuarios sin autorización suficiente. | 2 | 5 | 10 | Definir roles y verificar permisos en cada operación. | Vania Guarachi | Abierto | 2026-10-26T00:00:00.000Z
R-05 | Requisitos incompletos para reportes. | 3 | 3 | 9 | Validar campos y filtros con el responsable de almacén. | Vania Guarachi | Abierto | 2026-10-19T00:00:00.000Z
R-06 | Demoras por cambios tardíos en el alcance. | 3 | 4 | 12 | Priorizar el backlog y aprobar cambios antes del sprint. | Vania Guarachi | Abierto | 2026-10-26T00:00:00.000Z
R-07 | Errores en el cálculo de existencias. | 2 | 5 | 10 | Probar entradas, salidas y ajustes con casos límite. | Vania Guarachi | Abierto | 2026-10-19T00:00:00.000Z