## Backlog
ID | Historia de usuario | Épica | Fase | Puntos | Prioridad | Estado | Asignado a (Sprint 3) | Issue | Criterios de aceptación | Notas
HU-01 | Visualizar página principal | Sitio público (Landing Page) | Sprint 1 | 3 | Media | Entregada
HU-02 | Navegar mediante el menú del encabezado | Sitio público (Landing Page) | Sprint 1 | 2 | Baja | Entregada
HU-03 | Ver la sección Hero con llamado a la acción | Sitio público (Landing Page) | Sprint 1 | 3 | Media | Entregada |  |  |  | Prioridad
HU-04 | Consultar características del sistema | Sitio público (Landing Page) | Sprint 1 | 2 | Media | Entregada
HU-05 | Comparar planes disponibles | Sitio público (Landing Page) | Sprint 1 | 3 | Media | Entregada |  |  |  | Prioridad
HU-06 | Acceder a inicio de sesión o creación de cuenta | Sitio público (Landing Page) | Sprint 1 | 1 | Media | Entregada |  |  |  | Prioridad
HU-07 | Registrar una nueva cuenta | Autenticación y seguridad | Sprint 1 | 5 | Alta | Entregada
HU-08 | Validar coincidencia de contraseñas | Autenticación y seguridad | Sprint 1 | 2 | Media | Entregada
HU-09 | Iniciar sesión | Autenticación y seguridad | Sprint 1 | 3 | Alta | Entregada
HU-14 | Navegar mediante menú lateral | Dashboard | Sprint 1 | 3 | Alta | Entregada
HU-15 | Consultar barra superior de navegación | Dashboard | Sprint 1 | 3 | Media | Entregada
HU-16 | Registrar un nuevo animal | Gestión de ganado | Sprint 1 | 5 | Alta | Entregada
HU-17 | Buscar y filtrar animales | Gestión de ganado | Sprint 1 | 3 | Alta | Entregada
HU-18 | Visualizar listado general de ganado | Gestión de ganado | Sprint 1 | 3 | Alta | Entregada
HU-19 | Consultar ficha completa del animal | Gestión de ganado | Sprint 1 | 3 | Alta | Entregada
HU-20 | Editar información de un animal | Gestión de ganado | Sprint 1 | 3 | Alta | Entregada |  |  |  | Prioridad
HU-21 | Eliminar un animal registrado por error | Gestión de ganado | Sprint 1 | 2 | Media | Entregada |  |  |  | Acotada
HU-52 | Cerrar sesión | Autenticación y seguridad | Sprint 2 | 1 | Alta | Entregada |  | #7 | • Dado que estoy autenticado, cuando selecciono «Cerrar sesión», entonces la sesión se invalida en el servidor y soy redirigido a la pantalla de inicio de sesión. • Dado que cerré sesión, cuando uso el botón «Atrás» del dispositivo, entonces no puedo ver ninguna pantalla protegida. | Nueva
HU-54 | Registrar la baja de un animal (venta o fallecimiento) | Gestión de ganado | Sprint 2 | 3 | Alta | Entregada |  | #8 | • Dado un animal en estado Activo, cuando registro su baja con tipo, fecha y observación, entonces su estado cambia a Vendido o Fallecido y conserva todo su historial (RN-04). • Dado que la fecha de baja es posterior a la fecha actual, cuando intento guardar, entonces el sistema rechaza el registro (RN-14). • Dado un animal dado de baja, cuando consulto el listado de ganado, entonces no aparece en la vista por defecto (Activos) pero sí al filtrar por su estado. • Dado un animal con vacunaciones, tratamientos o pesajes registrados, cuando intento eliminarlo (HU-21), entonces el sistema lo impide y sugiere registrar una baja (RN-05). | Nueva
HU-55 | Registrar pesaje de un animal | Gestión de ganado | Sprint 2 | 3 | Alta | Entregada |  | #9 | • Dado un animal Activo, cuando registro un peso mayor que 0 y menor o igual a 1500 kg con fecha no futura, entonces el pesaje se guarda y el peso actual del animal pasa a ser el del pesaje más reciente. • Dado que registro un pesaje con fecha anterior a otro ya existente, cuando guardo, entonces se agrega al historial sin cambiar el peso actual. • Dado un animal dado de baja, cuando intento registrar un pesaje, entonces el sistema no lo permite. | Nueva
HU-23 | Crear un corral | Corrales | Sprint 2 | 5 | Alta | Entregada |  | #12 | • Dado que ingreso un nombre y una capacidad entera mayor o igual a 1, cuando guardo, entonces el corral aparece en el listado con 0 animales y estado Activo. • Dado que ya existe un corral con el mismo nombre en el rancho, cuando intento guardar, entonces el sistema muestra «Ya existe un corral con ese nombre» (RN-06). • Dado que asigno animales al crear el corral, cuando la cantidad supera la capacidad, entonces el sistema bloquea la asignación e indica cuántos lugares quedan (RN-07). | Refinada
HU-24 | Visualizar tarjetas de corrales | Corrales | Sprint 2 | 3 | Alta | Entregada |  | #13 | • Dado que accedo al módulo Corrales, cuando la información carga, entonces cada tarjeta muestra nombre, animales activos / capacidad y porcentaje de ocupación. • Dado un corral con animales dados de baja, cuando visualizo su tarjeta, entonces esos animales no se cuentan (RN-04). • Dado un corral desactivado, cuando cargo el módulo, entonces no se muestra en la vista por defecto. | Refinada
HU-26 | Registrar una vacunación | Sanidad animal (vacunas y tratamientos) | Sprint 2 | 5 | Alta | Entregada |  | #10 | • Dado que completo los datos obligatorios, cuando guardo, entonces la vacunación aparece en el historial del animal y en el módulo Sanidad, con el usuario autenticado como veterinario responsable. • Dado que la fecha de aplicación es futura, cuando intento guardar, entonces el sistema la rechaza (RN-14). • Dado que la fecha de próxima dosis es anterior a la de aplicación, cuando intento guardar, entonces el sistema la rechaza. • Dado un animal dado de baja, cuando intento registrar una vacunación, entonces el sistema no lo permite. | Refinada
HU-27 | Consultar vacunaciones registradas y pendientes | Sanidad animal (vacunas y tratamientos) | Sprint 2 | 3 | Alta | Entregada |  | #11 | • Dado que accedo al módulo Sanidad, cuando la información carga, entonces se muestran los indicadores «Vacunados» (animales activos con al menos una vacunación) y «Pendientes» (RN-09). • Dado que existen vacunaciones pendientes, cuando consulto la lista, entonces aparecen ordenadas por fecha de próxima dosis, de la más antigua a la más reciente. • Dado que no hay vacunaciones registradas, cuando accedo al módulo, entonces los indicadores muestran 0 sin errores. | Refinada
HU-32 | Registrar un colaborador con rol | Colaboradores y roles | Sprint 2 | 5 | Alta | Entregada |  | #5 | • Dado que completo nombre, correo y rol, cuando guardo, entonces el colaborador queda en estado Pendiente hasta su primer inicio de sesión, con los permisos de su rol (sección 5). • Dado que el correo ya está registrado en el sistema, cuando intento guardar, entonces el sistema lo rechaza (RN-02). • Dado que alcancé el límite de colaboradores de mi plan, cuando intento registrar otro, entonces el sistema lo bloquea e indica el límite (RN-11). | Refinada
HU-34 | Restringir el acceso según el rol | Colaboradores y roles | Sprint 2 | 5 | Alta | Entregada |  | #6 | • Dado un usuario con rol, cuando inicia sesión, entonces el menú lateral muestra solo los módulos permitidos por la matriz de permisos. • Dado un usuario sin permiso sobre un módulo, cuando entra por URL directa, entonces ve «No tienes permiso para acceder a este módulo» y el servidor responde con error 403. • Dado un usuario con permiso de solo lectura, cuando visualiza un módulo, entonces no ve los botones de crear, editar ni eliminar, y el servidor rechaza cualquier escritura. | Refinada
HU-58 | Validar los límites del plan | Configuración y planes | Sprint 2 | 3 | Alta | Entregada |  | #14 | • Dado un plan Básico con 100 animales activos, cuando intento registrar otro (manualmente, por importación o por sincronización), entonces el sistema lo bloquea e indica el límite y el plan actual (RN-11). • Dado que llego al 90 % de cualquier límite, cuando registro un elemento, entonces el sistema muestra un aviso. • Dado un animal dado de baja, cuando se calcula el límite, entonces no se cuenta (RN-04). | Nueva
HU-45.1 | Registrar animales sin conexión | Modo sin conexión | Sprint 2 | 5 | Alta | Entregada |  | #2 | • Dado que no hay conexión y ya inicié sesión antes en este dispositivo, cuando registro un animal, entonces se guarda localmente y aparece en el listado marcado «Pendiente de sincronizar». • Dado que tengo registros pendientes, cuando cierro y vuelvo a abrir la aplicación sin conexión, entonces los registros se conservan. • Dado que no hay conexión, cuando intento editar, eliminar o dar de baja un animal, entonces la opción está deshabilitada con el mensaje «Requiere conexión» (RN-13). | Dividida
HU-46 | Visualizar el estado de conexión | Modo sin conexión | Sprint 2 | 2 | Media | Entregada |  | #3 | • Dado que se pierde la conexión, cuando pasan como máximo 5 segundos, entonces se muestra el indicador «Sin conexión» con la cantidad de registros pendientes. • Dado que la conexión se restablece, cuando termina la sincronización, entonces el indicador desaparece. | Refinada
HU-47 | Sincronizar datos automáticamente | Modo sin conexión | Sprint 2 | 5 | Alta | Entregada |  | #4 | • Dado que existen registros pendientes, cuando se recupera la conexión, entonces se envían en un máximo de 30 segundos sin acción del usuario y se muestra «Conexión restaurada: N registros sincronizados». • Dado que el arete de un registro local ya existe en el servidor, cuando se sincroniza, entonces el registro se marca como «Conflicto», no se descarta, y el usuario puede corregir el arete y reenviarlo (RN-01). • Dado que el envío falla, cuando vuelve la conexión, entonces el sistema reintenta sin duplicar registros. | Refinada
HU-12 | Visualizar indicadores generales del rancho | Dashboard | Sprint 3 | 5 | Alta | Pendiente | Lazcano Estrella Alejandro | #53 | • Dado que accedo al dashboard, cuando carga, entonces muestra: animales activos, machos activos, hembras activas, vacunados, vacunaciones pendientes (RN-09), próximas a parir (RN-10), fallecidos del año en curso y corrales activos. • Dado que registro o doy de baja un animal, cuando vuelvo al dashboard, entonces los indicadores reflejan el cambio sin recargar manualmente la aplicación. • Dado que no existen registros, cuando visualizo el dashboard, entonces todos los indicadores muestran 0 sin errores. | Refinada
HU-56 | Registrar preñez y parto | Gestión de ganado | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente | Vigabriel Arista Alexander | #42 | • Dado una hembra activa sin preñez abierta, cuando registro la fecha de servicio (no futura), entonces el sistema calcula la fecha probable de parto (RN-10). • Dado un macho, cuando intento registrar una preñez, entonces el sistema no lo permite. • Dado una preñez abierta, cuando registro el parto con su fecha, entonces la preñez se cierra y deja de contarse en «Próximas a parir». | Nueva
HU-57 | Registrar un tratamiento veterinario | Sanidad animal (vacunas y tratamientos) | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente | Vigabriel Arista Alexander | #43 | • Dado que completo los datos obligatorios con duración de al menos 1 día y fecha de inicio no futura, cuando guardo, entonces el tratamiento aparece en el historial del animal, diferenciado de las vacunaciones. • Dado un animal dado de baja, cuando intento registrar un tratamiento, entonces el sistema no lo permite. | Nueva
HU-22 | Consultar historial sanitario y de peso | Gestión de ganado | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente · adelantada en parte | Calizaya Choque William Alejandro | #48 | • Dado que estoy en la ficha del animal, cuando abro «Historial», entonces veo los eventos ordenados del más reciente al más antiguo, con fecha, tipo y usuario que lo registró. • Dado un animal sin eventos, cuando abro el historial, entonces se muestra «Sin registros». | Refinada; Historial de pesajes y vacunas en la ficha
HU-25 | Reasignar animales entre corrales | Corrales | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente · adelantada en parte | Calizaya Choque William Alejandro | #47 | • Dado que muevo un animal, cuando confirmo, entonces el conteo del corral de origen disminuye, el del destino aumenta y el movimiento queda en el historial del animal con fecha y usuario. • Dado que el corral de destino está lleno, cuando intento mover el animal, entonces el sistema lo bloquea (RN-07). • Dado un corral desactivado, cuando elijo el destino, entonces no aparece como opción. | Refinada; «Cambiar corral» individual ya existe
HU-53 | Editar o desactivar un corral | Corrales | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente · adelantada en parte | Calizaya Choque William Alejandro | #46 | • Dado que reduzco la capacidad, cuando el nuevo valor es menor que los animales activos del corral, entonces el sistema lo rechaza. • Dado un corral con animales, cuando intento desactivarlo, entonces el sistema lo impide e indica cuántos animales debo reasignar (RN-08). • Dado un corral vacío, cuando lo desactivo, entonces deja de mostrarse por defecto y conserva el historial de movimientos. | Nueva; Editar y desactivar ya existen
HU-29 | Registrar un socio | Socios | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente | Choquecallata Paco Roberto Carlos | #49 | • Dado que completo nombre y correo, cuando guardo, entonces el socio queda en estado Pendiente hasta su primer inicio de sesión, con permisos de solo lectura (sección 5). • Dado que el correo ya está registrado, cuando intento guardar, entonces el sistema lo rechaza (RN-02). • Dado que alcancé el límite de socios de mi plan, cuando intento registrar otro, entonces el sistema lo bloquea (RN-11). | Refinada
HU-30 | Visualizar el listado de socios | Socios | Sprint 3 | 2 | Media | Pendiente | Choquecallata Paco Roberto Carlos | #50 | • Dado que accedo al módulo Socios, cuando carga, entonces veo una tabla con nombre, correo, estado (Pendiente, Activo o Inactivo) y último acceso en formato dd/mm/aaaa hh:mm, o «Nunca». | Refinada
HU-40 | Recibir alertas relevantes | Notificaciones | Sprint 3 | 5 | Alta | Pendiente | Vigabriel Arista Alexander | #44 | • Dado una vacunación pendiente (RN-09), cuando se detecta, entonces se notifica una sola vez al veterinario y al propietario. • Dado un corral que llega al 100 % de su capacidad, cuando se asigna el último animal, entonces se notifica al encargado de corrales. • Dado una hembra con parto probable en 15 días o menos, cuando se detecta, entonces se notifica al veterinario. • Dado que tengo notificaciones sin leer, cuando veo la barra superior, entonces el ícono de campana muestra su cantidad. | Refinada
HU-41 | Consultar el centro de notificaciones | Notificaciones | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente | Vigabriel Arista Alexander | #45 | • Dado que accedo a Notificaciones, cuando carga, entonces veo la lista ordenada de la más reciente a la más antigua, con opción de marcar una o todas como leídas. • Dado que abro una notificación, cuando la selecciono, entonces el sistema me lleva al registro relacionado. | Refinada
HU-36.1 | Consultar cantidades al asistente | Asistente de consultas | Sprint 3 | 5 | Alta | Pendiente | Choquecallata Paco Roberto Carlos | #51 | • Dado una pregunta del catálogo de consultas soportadas (por ejemplo, «¿Cuántas vacas hay en el corral 3?»), cuando la envío, entonces recibo la respuesta en 5 segundos o menos. • Dado una respuesta del asistente, cuando la comparo con el módulo correspondiente, entonces el valor coincide exactamente. • Dado una pregunta que el asistente no reconoce, cuando la envío, entonces responde con ejemplos de preguntas soportadas y no inventa datos. • Dado un usuario con rol, cuando consulta, entonces solo recibe información de los módulos que su rol permite ver. | Dividida
HU-38 | Informar la ausencia de datos y notificar al responsable | Asistente de consultas | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente | Choquecallata Paco Roberto Carlos | #52 | • Dado una consulta reconocida sin datos, cuando el asistente responde, entonces muestra «No encontramos información actualizada sobre este dato» y el nombre del responsable según RN-12. • Dado ese mismo caso, cuando el asistente responde, entonces el sistema envía automáticamente una notificación al responsable. • Dado que no hay ningún colaborador con el rol responsable, cuando se determina el responsable, entonces se asigna al propietario. • Dado que la misma consulta se repite dentro de 24 horas, cuando el asistente responde, entonces no se genera una notificación duplicada. | Refinada
HU-44 | Exportar el ganado a Excel | Importación y exportación Excel | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente | Lazcano Estrella Alejandro | #55 | • Dado que presiono «Exportar a Excel», cuando se procesa, entonces se descarga ganado_AAAA-MM-DD.xlsx con las mismas columnas que la plantilla de importación y respetando los filtros aplicados en el listado. | Refinada
HU-43.1 | Descargar la plantilla de importación | Importación y exportación Excel | Sprint 3 | 1 | Media | Pendiente | Lazcano Estrella Alejandro | #54 | • Dado que presiono «Descargar plantilla», cuando se procesa, entonces obtengo un .xlsx con los encabezados, una fila de ejemplo y una hoja de instrucciones con los valores permitidos (por ejemplo, sexo M o H). | Dividida
HU-43.2 | Importar ganado desde Excel | Importación y exportación Excel | Sprint 3 | 3 | Media | Pendiente | Lazcano Estrella Alejandro | #56 | • Dado un archivo con la plantilla y hasta 1000 filas, cuando lo importo, entonces el sistema registra las filas válidas y muestra el resumen «N importadas, M rechazadas». • Dado filas con arete repetido o ya existente, cuando importo, entonces esas filas se rechazan (RN-01) sin afectar al resto. • Dado un archivo cuyas columnas no coinciden con la plantilla, cuando lo importo, entonces se rechaza completo con un mensaje claro. • Dado que la importación superaría el límite del plan, cuando importo, entonces se registran filas hasta el límite y el resto se informa como rechazado (RN-11). | Dividida
HU-11 | Recuperar contraseña olvidada | Autenticación y seguridad | Release 2 | 3 | — | Pendiente |  |  |  | Primera candidata si sobra capacidad (seguridad básica).
HU-28 | Consultar historial general de vacunación con filtros | Sanidad animal (vacunas y tratamientos) | Release 2 | 3 | — | Pendiente |  |  |  | HU-27 y HU-22 cubren la consulta esencial.
HU-13 | Visualizar gráficos estadísticos | Dashboard | Release 2 | 5 | — | Pendiente |  |  |  | El dashboard entrega valor con indicadores (HU-12).
HU-59 | Gestionar el vencimiento de la prueba gratuita (solo lectura al vencer) | Configuración y planes | Release 2 | 3 | — | Pendiente |  |  |  | Nueva. Duración fija en 10 días por RN-15. Depende de definir el modelo comercial con el cliente.
HU-49 | Consultar y cambiar de plan (sin pasarela de pago) | Configuración y planes | Release 2 | 3 | — | Pendiente · adelantada en parte |  |  |  | Se aclara que el cambio de plan no incluye cobros reales.; Tarjeta «Tu plan» con el uso
HU-33 | Crear roles personalizados | Colaboradores y roles | Release 2 | 5 | — | Pendiente |  |  |  | Los roles predefinidos cubren el MVP. Absorbe la parte de roles de HU-50.
HU-45.2 | Registrar vacunaciones sin conexión | Modo sin conexión | Release 2 | 3 | — | Pendiente |  |  |  | Segundo corte vertical de HU-45.
HU-43.3 | Descargar reporte de errores de importación por fila | Importación y exportación Excel | Release 2 | 2 | — | Pendiente |  |  |  | Tercer corte vertical de HU-43.
HU-36.2 | Consultar el estado sanitario de un animal al asistente | Asistente de consultas | Release 2 | 3 | — | Pendiente |  |  |  | Segundo corte vertical de HU-36.
HU-39 | Reenviar recordatorio manual desde el asistente | Asistente de consultas | Release 2 | 3 | — | Pendiente |  |  |  | El aviso automático ya está en HU-38.
HU-31 | Editar o eliminar un socio | Socios | Release 2 | 2 | — | Pendiente |  |  |  | Prioridad Baja en el backlog original.
HU-35 | Consultar estado y actividad de colaboradores | Colaboradores y roles | Release 2 | 2 | — | Pendiente · adelantada en parte |  |  |  | Prioridad Baja en el backlog original.; Estado y último acceso en el listado
HU-10 | Mantener sesión iniciada («Recordarme») | Autenticación y seguridad | Release 2 | 2 | — | Pendiente · adelantada en parte |  |  |  | Prioridad Baja en el backlog original.; La sesión ya queda guardada
HU-48 | Configurar datos del rancho y de la cuenta | Configuración y planes | Release 2 | 3 | — | Pendiente |  |  |  | Prioridad Baja en el backlog original.
HU-51 | Configurar preferencias y seguridad | Configuración y planes | Release 2 | 3 | — | Pendiente |  |  |  | Prioridad Baja en el backlog original.
HU-36.3 | Formular preguntas libres con IA | Asistente de consultas | Release 2 | 8 | — | Pendiente |  |  |  | Tercer corte vertical de HU-36. Requiere decidir proveedor y costo.
HU-60 | Mantener catálogo de vacunas | Sanidad animal (vacunas y tratamientos) | Release 2 | 2 | — | Pendiente · adelantada en parte |  |  |  | Nueva. El requerimiento pide «selección de vacunas aplicadas»; sin catálogo, HU-26 no tiene de dónde seleccionar.; Catálogo fijo de 9 vacunas
HU-61 | Editar o revocar el acceso de un colaborador | Colaboradores y roles | Release 2 | 2 | — | Pendiente · adelantada en parte |  |  |  | Nueva. El requerimiento pide que el propietario pueda «editar datos o revocar accesos»; HU-35 solo permite consultar.; Cambiar rol y desactivar ya existen
HU-62 | Dashboard adaptado por rol (veterinario, encargado de corrales) | Dashboard | Release 2 | 5 | — | Pendiente |  |  |  | Nueva. El requerimiento pide una interfaz por rol (ej. vacunas pendientes para el veterinario); HU-12 es un único dashboard genérico.
HU-63 | Exportar reportes de sanidad y corrales a Excel | Importación y exportación Excel | Release 2 | 2 | — | Pendiente |  |  |  | Nueva. El requerimiento pide «reportes e informes completos»; HU-44 solo exporta el listado de ganado.
HU-64 | Bienvenida y guía inicial después del registro | Autenticación y seguridad | Sin asignar | 3 | Media | Pendiente |  | #15 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-65 | Registrar animales por rango de aretes | Gestión de ganado | Sin asignar | 3 | Media | Pendiente |  | #16 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-66 | Carga rápida de varios animales en una tabla | Gestión de ganado | Sprint 2 (extra) | 3 | Baja | Entregada |  | #17 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-67 | Ver el conteo de animales por categoría en el listado | Gestión de ganado | Sprint 2 (extra) | 2 | Media | Entregada |  | #18 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-68 | Calcular la ganancia diaria de peso | Gestión de ganado | Sin asignar | 3 | Media | Pendiente |  | #19 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-69 | Registrar el padre y la madre de un animal | Gestión de ganado | Sin asignar | 5 | Baja | Pendiente |  | #20 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-70 | Buscar un animal leyendo su arete con la cámara | Gestión de ganado | Sin asignar | 5 | Baja | Pendiente |  | #21 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-71 | Registrar quién creó o modificó cada registro | Colaboradores y roles | Sin asignar | 5 | Media | Pendiente |  | #22 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-72 | Elegir entre modo claro y modo oscuro | Configuración y planes | Sin asignar | 2 | Baja | Pendiente |  | #23 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-73 | Calculadora de peso estimado | Sitio público | Sin asignar | 3 | Baja | Pendiente |  | #24 |  | Agregada durante el Sprint 2
HU-74 | Ver la categoría de cada animal (RN-18) | Gestión de ganado | Sprint 2 (extra) | 3 | Media | Entregada |  | #26 |  | Agregada durante el Sprint 2

## Resumen por fase
Fase | Fechas | Historias | Puntos | Estado
Sprint 1 | 07/09 – 21/09/2026 | 17 | 49 | Entregado
Sprint 2 | 21/09 – 06/10/2026 | 13 | 48 | Entregado
Sprint 2 (extra) | 21/09 – 06/10/2026 | 3 | 8 | Entregado
Sprint 3 | 19/10 – 02/11/2026 | 15 | 48 | Pendiente
Release 2 | Después del semestre | 20 | 64 | Pendiente
Sin asignar | — | 8 | 29 | Pendiente
Total |  | 76 | 246
Equipo: Calizaya Choque William Alejandro · Choquecallata Paco Roberto Carlos · Lazcano Estrella Alejandro · Vigabriel Arista Alexander
Actualizado al 14/10/2026 · Proyecto de Sistemas II

## Reglas de negocio
Código | Regla | Definición
RN-01 | Arete | Identificador visible del animal, obligatorio y único dentro del rancho, incluso entre animales dados de baja. El sistema genera además un Id interno.
RN-02 | Correo único | Un correo solo puede pertenecer a una cuenta en todo el sistema (propietario, socio o colaborador).
RN-03 | Contraseña | Mínimo 8 caracteres, con al menos una letra y un número. Se almacena con hash, nunca en texto plano.
RN-04 | Estados del animal | Activo, Vendido o Fallecido. Solo se permiten las transiciones Activo → Vendido y Activo → Fallecido, y son irreversibles. Conteos, límites y ocupación consideran solo animales Activos.
RN-05 | Eliminación | La eliminación física solo se permite para registros erróneos sin eventos asociados (vacunaciones, tratamientos, pesajes, preñeces o movimientos).
RN-06 | Nombre de corral | Único dentro del rancho.
RN-07 | Capacidad de corral | No se pueden asignar animales activos por encima de la capacidad: el sistema bloquea la operación.
RN-08 | Desactivar corral | Solo se puede desactivar un corral vacío. Desactivar no elimina su historial.
RN-09 | Vacunación pendiente | Aquella cuya fecha de próxima dosis ya venció o vence dentro de los 7 días siguientes.
RN-10 | Gestación | Fecha probable de parto = fecha de servicio + 283 días (bovinos). «Próxima a parir» = fecha probable dentro de los 30 días siguientes.
RN-11 | Límites del plan | Básico: 100 animales activos, 2 socios y 3 colaboradores. Intermedio: 200 animales activos, 4 socios y 5 colaboradores. Superior: capacidades ampliadas, números a definir por el Product Owner. Se validan en todo punto de alta: manual, importación y sincronización.
RN-12 | Responsable por tipo de dato | Según la tabla de responsables (sección 5). Si no hay ningún colaborador con ese rol, el responsable es el propietario.
RN-13 | Modo sin conexión | Sin conexión solo se permite registrar altas (animales en el MVP). Editar, eliminar y dar de baja requieren conexión. Esto evita conflictos de edición concurrente.
RN-14 | Fechas | Las fechas de eventos (aplicación, pesaje, baja, servicio, tratamiento) no pueden ser futuras. Excepciones: próxima dosis y fecha probable de parto.
RN-15 | Prueba gratuita | Dura 10 días desde el registro del propietario. Al vencer sin un plan activo, se aplican las restricciones de HU-59.
RN-16 | Aislamiento entre ranchos | Ningún usuario, socio o colaborador puede ver ni modificar datos de un rancho distinto al suyo. Se valida en el servidor en cada consulta y operación, no solo en la interfaz.
RN-17 | Rangos de validación del animal | Identificación, sexo, raza y fecha de nacimiento son obligatorios. La identificación se guarda en mayúsculas (letras, números y guiones) y no se repite aunque cambien las mayúsculas. La fecha de nacimiento no puede ser futura ni de más de 25 años. El peso al nacer va de 10 a 80 kg y el peso actual es mayor que 0 y de hasta 1500 kg. Las mismas reglas se validan en la app y en el servidor. Agregada por las correcciones del jurado del Sprint 1.
RN-18 | Categoría del animal | La categoría se calcula según sexo, edad y castración, y no se guarda (cambia sola con la edad): menos de 8 meses, Ternero o Ternera; hembras de 8 a 24 meses, Vaquillona, y desde 24 meses, Vaca; machos castrados desde 8 meses, Novillo; machos enteros de 8 a 24 meses, Torito, y desde 24 meses, Toro. Sin fecha de nacimiento no se calcula (HU-74).