## Registro
Backlog del sprint 1
Inventario Claro · Equipo 3 · Luis Santiago Rocha Mejia · versión inicial
ID | Historia o tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Criterio de aceptación
HU01 | Como administrador quiero registrar productos para mantener un catálogo único. | Alta | Pendiente | Luis Santiago Rocha Mejia | Permite crear producto con código único, nombre, categoría, unidad y stock mínimo.
HU02 | Como operador quiero registrar entradas para actualizar existencias. | Alta | Pendiente | Luis Santiago Rocha Mejia | Guarda cantidad positiva, fecha y responsable; aumenta el stock.
HU03 | Como operador quiero registrar salidas sin generar stock negativo. | Alta | Pendiente | Luis Santiago Rocha Mejia | Rechaza salidas superiores al stock disponible y conserva el historial.
HU04 | Como administrador quiero ver productos bajo mínimo para reponerlos. | Media | Pendiente | Luis Santiago Rocha Mejia | Lista productos cuya existencia es menor o igual al mínimo definido.
T01 | Diseñar pantallas iniciales de catálogo y movimientos. | Media | En preparación | Luis Santiago Rocha Mejia | Prototipo enlazado en Figma y revisable.