## Registro
Registro inicial de riesgos
Inventario Claro · Equipo 3 · Luis Santiago Rocha Mejia · versión inicial
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable
R01 | Requisitos incompletos o cambiantes | Media | Alto | Alto | Validar reglas y criterios de aceptación antes de implementar. | Luis Santiago Rocha Mejia
R02 | Pérdida o inconsistencia de movimientos | Baja | Alto | Medio | Usar transacciones y copias de seguridad; probar entradas y salidas. | Luis Santiago Rocha Mejia
R03 | Retraso por alcance excesivo | Media | Medio | Medio | Priorizar catálogo, movimientos y consulta de existencias. | Luis Santiago Rocha Mejia
R04 | Acceso no autorizado a operaciones | Media | Alto | Alto | Definir roles y verificar permisos antes de un despliegue real. | Luis Santiago Rocha Mejia